## Sheet1
Номер | Задача | Описание | Приоритет | Зависимости | Результат | Выполнено | Настройка для G-столбца
1 | Выбор актива и таймфрейма | Определить BTC-USD H1 как основной актив для анализа | Высокий | Нет | Зафиксированный выбор данных | Да | Да
2 | Сбор OHLCV данных | Загрузить исторические данные BTC-USD с биржи | Высокий | Задача 1 | Dataset с OHLCV данными | Да | Нет
3 | Генерация техиндикаторов | Создать RSI, MACD, скользящие средние, волатильность | Высокий | Задача 2 | Обогащенный dataset с техиндикаторами | Да | Проект реализован на (%)
4 | Разделение данных train/valid/test | Временное разделение данных для валидации | Высокий | Задача 3 | Структурированные датасеты | Да | 28.125
5 | Первичный EDA | Анализ пропусков, аномалий, стационарности данных | Средний | Задача 4 | Data_card.md и EDA отчет | Да
6 | Реализация LSTM/GRU | Базовые рекуррентные модели для сравнения | Высокий | Задача 5 | Обученные LSTM/GRU модели | Да
7 | Реализация Hybrid Transformer+GRU | Гибридная модель для бенчмарка | Высокий | Задача 6 | Hybrid модель | Да
8 | Реализация чистого TFT | Базовая TFT модель без модификаций | Высокий | Задача 7 | Базовая TFT модель | Да
9 | Оценка базовых моделей | RMSE/MAE/MAPE + Sharpe/MDD/CR для всех моделей | Высокий | Задача 8 | Таблица результатов бенчмарков | Да
10 | Реализация MMD-детектора | MMD на сигнатурах путей для детекции режимов | Высокий | Задача 9 | Онлайн детектор режимов | Нет
11 | Определение параметров окна | Подбор оптимального окна W и шага S для детектора | Средний | Задача 10 | Оптимизированные параметры | Нет
12 | Визуализация режимов | Графики режимов и проверка "здравого смысла" | Средний | Задача 11 | Графики режимов с интерпретацией | Нет
13 | Интеграция эмбеддинга режимов | Добавить z_t в TFT через variable selection или concat | Высокий | Задача 12 | Режим-кондиционированная TFT | Нет
14 | Обучение без Bayesian головы | Тренировка только с предсказательной частью L_pred | Высокий | Задача 13 | Обученная CRISP-TFT v1 | Нет
15 | Анализ интерпретируемости | Attention карты и feature weights анализ | Средний | Задача 14 | Отчет по интерпретируемости | Нет
16 | Сравнение с базовой TFT | Метрики производительности режим-TFT vs базовая TFT | Высокий | Задача 15 | Сравнительная таблица результатов | Нет
17 | Реализация Gaussian NLL головы | Предсказание (μ_t, σ_t) с NLL лоссом | Высокий | Задача 16 | Байесовская TFT модель | Нет
18 | Альтернативно: квантильная голова | Реализация pinball loss для квантилей | Средний | Задача 17 | Квантильная TFT модель | Нет
19 | Калибровка интервалов | Проверка калибровки доверительных интервалов | Средний | Задача 18 | Калибровочные диаграммы и метрики | Нет
20 | Реализация торгового слоя | p_t = tanh(k * μ_t/σ_t) для позиционирования | Высокий | Задача 19 | Торговый слой модели | Нет
21 | Добавление Sharpe лосса | L_Sharpe = -E[r(p)]/Std[r(p)] + λ_to * E¦p_t - p_{t-1}¦ | Высокий | Задача 20 | Sharpe-оптимизированная модель | Нет
22 | Реализация turnover штрафа | Штраф за частые торговые операции в лоссе | Средний | Задача 21 | Полный торговый лосс | Нет
23 | Добавление L_inv регуляризации | IRM-подобный критерий между режимами | Средний | Задача 22 | Инвариантная к режимам модель | Нет
24 | Фиксация реалистичных издержек | Настройка спреда, комиссий и slippage | Высокий | Задача 23 | Настроенная модель торговых издержек | Нет
25 | Оценка полной CRISP-TFT | Финальная оценка по всем метрикам | Высокий | Задача 24 | Итоговые метрики производительности | Нет
26 | Абляционные исследования | Отключение по одному: режим/Bayesian/Sharpe/turnover | Высокий | Задача 25 | Таблица абляционного анализа | Нет
27 | TsSHAP/WindowSHAP анализ | Объяснимость временных рядов через SHAP | Средний | Задача 26 | SHAP анализ и визуализации | Нет
28 | C-SHAP концептуальный анализ | Анализ важности концептов (тренд/частота) | Низкий | Задача 27 | Концептуальный анализ модели | Нет
29 | Доработка ноутбука | Комментарии, подписи осей, аккуратные графики | Высокий | Задача 28 | Готовый .ipynb отчет | Нет
30 | Создание презентации | Проблема → метод → результаты → XAI → выводы | Высокий | Задача 29 | 12-15 слайдов презентации | Нет
31 | Подготовка к защите | Репетиция доклада, подготовка к вопросам | Высокий | Задача 30 | Готовность к защите проекта | Нет